# Eerste planning

In deze eerste planning stel ik een aantal richtlijnen voor mezelf op. Deze richtlijnen zullen helpen om op een gestructureerde wijze te werk te kunnen gaan tijdens de loop van mijn Masterproef.

De eerste richtlijnen zijn de officiële deadlines opgesteld door de coördinatoren zelf waar ik me te allen tijde aan zal moeten houden:

|  |  |
| --- | --- |
| 13/okt | Eerste planning |
| 4/nov | Opdrachtomschrijving |
| 27/apr | Poster+ abstract |
| 18/mei | Submit the thesis |
| Juni | Verdediging |

Vervolgens stel ik de richtlijnen voor mezelf op, gebaseerd op de voorgaande deadlines:

|  |  |
| --- | --- |
| 6/okt | Eerste planning gecontroleerd en doorgestuurd |
| 28/okt | Opdrachtomschrijving af en doorgestuurd |
| 1/nov | Literatuurstudie af |
| 14/nov | Implementatie NN op 1 device |
| 21/nov | Implementatie NN op 3 devices |
| 1/dec | Implementatie NN op 5 devices |
| 25/dec -1 februari | Examens |
| 14/feb | Experimentele resultaten |
| 1/mrt | Conclusie |
| 1/apr | Paper schrijven |
| 7/apr | Poster+ abstract schrijven en laten controleren door (co-) promotoren |
| 4/mei | Thesis afwerken en laten controleren door (co-) promotoren |
| 15/jun | PPT afwerken en oefenen op verdediging |